## 土木一式工事等
竣功検査復命書の添付書類一覧表
土木一式工事（下水道工事以外）、舗装工事、水道施設工事、とび・土工・コンクリート工事等
ﾁｪｯｸ欄 | 順番 | 書類名称 | 適用 | 様式 | 備考
１．復命関係（必須書類）
| １． | 検査報告書 |  | 様式第8号（第107条関係）
〇 | ２． | 工事完工届 |  | 様式第6号（第77条関係）
| ３． | 建設工事成績評定表 |  | 様式第3号
| ４． | 工事成績採点表（完成） |  | 様式第1号
| ５． | 工事成績考査項目評価シート
| ６． | 細目別評定点採点表 |  | 様式第2号
| ７． | 考査項目（係長等、担当課長等、検査員）
| ８． | 出来形管理図表
〇 | ９． | 水圧記録表 |  |  | 水道課
〇 | １０． | 管埋設成果図 |  |  | 水道課
〇 | １１． | 水道用成果表 |  |  | 水道課
〇 | １２． | 検査写真帳
〇 | １３． | 完成写真帳
２．復命関係（必要に応じ別ファイル）工事担当者保管
〇 | １４． | 実施工程表 | 請負金額500万円以上
| １５． | 品質管理表
〇 | １６． | 施工計画書 | 請負金額500万円以上
| １７． | 出来形検査報告書 | 出来形検査を実施した工事
〇 | １８． | 監督日誌（工事打合せ簿）
〇 | １９． | 使用承認願
〇 | ２０． | 使用承諾願
〇 | ２１． | 使用報告書
〇 | ２２． | 材料検査簿
〇 | ２３． | 材料納入伝票
〇 | ２４． | 産業廃棄物管理表（マニフェスト）
〇 |  | 再資源化等報告書 | 請負金額500万円以上
〇 |  | 建設副産物実態調査票 | 請負金額100万円以上
〇 | ２５． | CORINS工事カルテ受領書の写し | 請負金額500万円以上
〇 | ２６． | 工事現場写真帳
〇 | ２７． | 施工体制台帳 | 下請けのある工事
〇 | ２８． | 建設発生土報告書 | 請負金額100万円以上
〇 | ２９． | 継手チェックシート | 管種（DCIP・HPPE） |  | 水道課
〇 | ３０． | コントローラ融着履歴データ | 管種（HPPE） |  | 水道課
３．請求関係
〇 | １． | 請負代金請求書
４．その他（別途必要書類）
〇 | １． | 建設副産物実態調査票の電子データ
・竣功検査復命書類の表面に、竣功検査復命書の添付書類一覧表を添付のうえ、検査官へ提出のこと。
・添付する順番を遵守すること。
・添付する書類には、ﾁｪｯｸ欄へ○を記入し、添付不要欄には斜線を引くこと。
・検査官へ提出する書類は１番～３０番、竣功検査復命の決裁の伺い書類は１番～１３番とする。

## 下水道課
竣功検査復命書の添付書類一覧表(令和2年4月1日以降）
土木一式工事（下水道工事）
ﾁｪｯｸ欄 | 順番 | 書類名称 | 適用 | 様式 | 備考
１．復命関係（必須書類）
| １． | 検査報告書 |  | 様式第8号（第107条関係）
| ２． | 建設工事成績評定表 |  | 様式第3号
| ３． | 工事成績採点表（完成） |  | 様式第1号
| ４． | 工事成績考査項目評価シート
| ５． | 細目別評定点採点表 |  | 様式第2号
| ６． | 考査項目（係長等、担当課長等、検査員）
| ７． | 検査写真帳
| ８． | 出来形検査報告書 | 出来形検査を実施した工事
| ９． | 工事完工届 |  | 様式第6号（第77条関係）
| １０． | 出来形管理図表 |  |  | 電子データ要 ＰＤＦ形式を提出
|  | 総括成果表 |  | 様式－１
|  | 管路別内訳 |  | 様式－２
|  | 竣功検査成果表 |  | 様式－３
|  | 管渠内訳 |  | 様式－４
|  | 副管工内訳 |  | 様式－５
|  | マンホール内訳 |  | 様式－６
|  | マンホール成果図 |  | 様式－７
|  | 取付管内訳 |  | 様式－８
|  | 汚水桝内訳 |  | 様式－９
|  | 公共桝成果図 |  | 様式－１０
| １１． | 完成写真帳
２．復命関係（必要に応じ別ファイル）工事担当者保管
| １２． | 工事現場写真帳 |  |  | 電子データ要
| １３． | 監督日誌（工事打合せ簿）
| 13-1. | 施工計画書 | 請負金額500万円以上
| 13-2. | 施工体制台帳 | 下請けのある工事
| 13-3. | 実施工程表 | 請負金額500万円以上
| 13-4. | 道路使用許可証
| 13-5. | CORINS工事カルテ受領書の写し | 請負金額500万円以上
| 13-6. | 建設発生土報告書 | 請負金額100万円以上
| １４． | 材料検査簿
| １５． | 材料納入伝票
| １６． | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） |  | A,B2,D,E表
| 16-1. | 再資源化等報告書 | 請負金額500万円以上
| 16-2. | 建設副産物実態調査票 | 請負金額100万円以上
| １７． | 品質管理表
| １８． | 使用報告書
| １９． | 使用承認願
| ２０． | 使用承諾願
３．請求関係
| １． | 請負代金請求書
４．その他（別途必要書類）
| １． | 建設副産物実態調査票の電子データ
・竣功検査復命書類の表面に、竣功検査復命書の添付書類一覧表を添付のうえ、検査官へ提出のこと。
・添付する順番を遵守すること。
・添付する書類には、ﾁｪｯｸ欄へ○を記入し、添付不要欄には斜線を引くこと。
・検査官へ提出する書類は１番～２５番、竣功検査復命の決裁の伺い書類は１番～１０番とする。

## 電気工事
竣功検査復命書の添付書類
電気工事
ﾁｪｯｸ欄 | 順番 | 書類名称 | 適用 | 様式 | 備考
１．復命関係（必須書類）
| １． | 検査報告書 |  | 様式第8号（第107条関係）
| ２． | 工事完工届 |  | 様式第6号（第77条関係）
| ３． | 建設工事成績評定表 |  | 様式第3号
| ４． | 工事成績採点表（完成） |  | 様式第1号
| ５． | 工事成績考査項目評価シート
| ６． | 細目別評定点採点表 |  | 様式第2号
| ７． | 考査項目（係長等、担当課長等、検査員）
| ８． | 出来形管理図表
| ９． | 完成図
| １０． | 検査写真帳
| １１． | 完成写真帳
２．復命関係（必要に応じ別ファイル）工事担当者保管
| １２． | 実施工程表 | 請負金額500万円以上
| １３． | 品質管理表
| １４． | 施工計画書 | 請負金額500万円以上
| １５． | 出来形検査報告書 | 出来形検査を実施した工事
| １６． | 監督日誌（工事打合せ簿）
| １７． | 使用承認願
| １８． | 使用承諾願
| １９． | 施工図
| ２０． | 使用報告書
| ２１． | 材料検査簿
| ２２． | 材料納入伝票
| ２３． | 産業廃棄物管理表（マニフェスト）
|  | 再資源化等報告書 | 請負金額500万円以上
|  | 建設副産物実態調査票 | 請負金額100万円以上
| ２４． | CORINS工事カルテ受領書の写し | 請負金額500万円以上
| ２５． | 工事現場写真帳
| ２６． | 施工体制台帳 | 下請けのある工事
| ２７． | 建設発生土報告書 | 請負金額100万円以上
| ２８． | ループ機器構成図
| ２９． | 機器完成図書
| ３０． | ソフトウェア完成図書
| ３１． | 取扱説明書
| ３２． | 耐震設計計算書
| ３３． | NTT提出書類写し
| ３４． | 制御盤完成図書
３．請求関係
| １． | 請負代金請求書
４．その他（別途必要書類）
| １． | 建設副産物実態調査票の電子データ
・竣功検査復命書類の表面に、竣功検査復命書の添付書類一覧表を添付のうえ、検査官へ提出のこと。
・添付する順番を遵守すること。
・添付する書類には、ﾁｪｯｸ欄へ○を記入し、添付不要欄には斜線を引くこと。
・検査官へ提出する書類は１番～３４番、竣功検査復命の決裁の伺い書類は１番～１１番とする。

## 電気通信工事
竣功検査復命書の添付書類
電気通信工事
ﾁｪｯｸ欄 | 順番 | 書類名称 | 適用 | 様式 | 備考
１．復命関係（必須書類）
| １． | 検査報告書 |  | 様式第8号（第107条関係）
| ２． | 工事完工届 |  | 様式第6号（第77条関係）
| ３． | 建設工事成績評定表 |  | 様式第3号
| ４． | 工事成績採点表（完成） |  | 様式第1号
| ５． | 工事成績考査項目評価シート
| ６． | 細目別評定点採点表 |  | 様式第2号
| ７． | 考査項目（係長等、担当課長等、検査員）
| ８． | 出来形管理図表
| ９． | 完成図書
機器完成図
制御盤完成図書
ソフトウェア完成図書
取扱説明書
| １０． | 検査写真帳
| １１． | 完成写真帳
２．復命関係（必要に応じ別ファイル）工事担当者保管
| １２． | 実施工程表 | 請負金額500万円以上
| １３． | 品質管理表
| １４． | 施工計画書 | 請負金額500万円以上
| １５． | 出来形検査報告書 | 出来形検査を実施した工事
| １６． | 監督日誌（工事打合せ簿）
| １７． | 使用承認願
| １８． | 使用承諾願
| １９． | 仕様材料報告書
| ２０． | 材料検査簿
| ２１． | 材料伝票
| ２２． | 産業廃棄物管理表（マニフェスト）
|  | 再資源化等報告書 | 請負金額500万円以上
|  | 建設副産物実態調査票 | 請負金額100万円以上
| ２３． | CORINS工事カルテ受領書の写し | 請負金額500万円以上
| ２４． | 工事現場写真帳
| ２５． | 施工体制台帳 | 下請けのある工事
| ２６． | 建設発生土報告書 | 請負金額100万円以上
| ２７． | 工事日報 |  |  | 上水道
３．請求関係
| １． | 請負代金請求書
４．その他（別途必要書類）
| １． | 建設副産物実態調査票の電子データ
・竣功検査復命書類の表面に、竣功検査復命書の添付書類一覧表を添付のうえ、検査官へ提出のこと。
・添付する順番を遵守すること。
・添付する書類には、ﾁｪｯｸ欄へ○を記入し、添付不要欄には斜線を引くこと。
・検査官へ提出する書類は１番～２７番（下水道関係１番～２６番）、竣功検査復命の決裁の伺い書類は１番～１１番とする。

## 機械器具設置工事
竣功検査復命書の添付書類
機械器具設置工事
ﾁｪｯｸ欄 | 順番 | 書類名称 | 適用 | 様式 | 備考
１．復命関係（必須書類）
| １． | 検査報告書 |  | 様式第8号（第107条関係）
| ２． | 工事完工届 |  | 様式第6号（第77条関係）
| ３． | 建設工事成績評定表 |  | 様式第3号
| ４． | 工事成績採点表（完成） |  | 様式第1号
| ５． | 工事成績考査項目評価シート
| ６． | 細目別評定点採点表 |  | 様式第2号
| ７． | 考査項目（係長等、担当課長等、検査員）
| ８． | 出来形管理図表
| ９． | 完成図（機器図）
水力発電機
水力発電器盤
発電量表示器
小水力発電系統連係開閉器盤
合成木材ピット蓋寸法図
テレメータ信号追加
フローシート
機器完成図
制御盤改造図
ソフトウェア完成図
| １０． | 検査写真帳
| １１． | 完成写真帳
２．復命関係（必要に応じ別ファイル）工事担当者保管
| １２． | 実施工程表 | 請負金額500万円以上
| １３． | 品質管理表
| １４． | 施工計画書 | 請負金額500万円以上
| １５． | 出来形検査報告書 | 出来形検査を実施した工事
| １６． | 監督日誌（工事打合せ簿）
| １７． | 使用承認願
| １８． | 使用承諾願
| １９． | 施工図
機場平面図
システム系統図
設備寸法図
単線結線図
電気配線図
| ２０． | 使用報告書
| ２１． | 材料検査簿
材料仕様書
| ２２． | 材料納入伝票
| ２３． | 産業廃棄物管理表（マニフェスト）
|  | 再資源化等報告書 | 請負金額500万円以上
|  | 建設副産物実態調査票 | 請負金額100万円以上
| ２４． | CORINS工事カルテ受領書の写し | 請負金額500万円以上
| ２５． | 工事現場写真帳
| ２６． | 施工体制台帳 | 下請けのある工事
| ２７． | 建設発生土報告書 | 請負金額100万円以上
| ２８． | 試験成績表
| ２９． | 現地試運転報告書
| ３０． | 取扱説明書
| ３１． | 申請関係図書
３．請求関係
| １． | 請負代金請求書
４．その他（別途必要書類）
| １． | 建設副産物実態調査票の電子データ
・竣功検査復命書類の表面に、竣功検査復命書の添付書類一覧表を添付のうえ、検査官へ提出のこと。
・添付する順番を遵守すること。
・添付する書類には、ﾁｪｯｸ欄へ○を記入し、添付不要欄には斜線を引くこと。
・検査官へ提出する書類は１番～３１番、竣功検査復命の決裁の伺い書類は１番～１１番とする。

## 建築一式工事
竣功検査復命書の添付書類
建築一式工事
ﾁｪｯｸ欄 | 順番 | 書類名称 | 適用 | 様式 | 備考
１．復命関係（必須書類）
| １． | 検査報告書 |  | 様式第8号（第107条関係）
| ２． | 工事完成届 |  | 様式第6号（第77条関係）
| ３． | 建設工事成績評定表 |  | 様式第3号
| ４． | 工事成績採点表（完成） |  | 様式第1号
| ５． | 工事成績考査項目評価シート
| ６． | 細目別評定点採点表 |  | 様式第2号
| ７． | 考査項目（係長等、担当課長等、検査員）
| ８． | 完成図書等
| ９． | 検査写真
| １０． | 工事完成写真（竣工写真）
２．復命関係（必要に応じ別ファイル）工事担当者保管
| １１． | 工事進捗状況月報
| １２． | 施工計画書
| １３． | 出来形検査申請書 | 出来形検査を実施した工事
| １４． | 監督日誌（工事打合せ議事録）
| １５． | 施工図
| １６． | 使用（材料）承認願い
主要資材購入先一覧届出書
仕上げ決定表
| １７． | 出来形管理成果表及び成果図
| １８． | 材料検査簿
主要資材発注先名簿
材料搬入報告書
鉄筋規格証明書及び検査表
鉄骨規格証明書・鉄骨溶接部試験表
生ｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画表及び試験表
| １９． | 室内空気の化学物質濃度測定結果
| ２０． | 産業廃棄物マニフェスト
|  | 公共建設副産物等実態調査票 | 請負金額100万円以上
| ２１． | 工事実績情報（CORINS工事）の登録 | 請負金額500万円以上
| ２２． | 工事写真
| ２３． | 施工体制台帳（下請負届出書） | 下請けのある工事
| ２４． | 建設発生土報告書 | 請負金額100万円以上
| ２５． | 各種保証書
| ２６． | 各種取扱説明書
| ２７． | 各種試験表
| ２８． | 技術者・技能士資格証明書
| ２９． | 火災保険証等の写し
| ３０． | 工事費内訳明細書
３．請求関係
| １． | 請負代金請求書
４．その他（別途必要書類）
| １． | 公共建設副産物等実態調査票の電子データ
| ２． | 竣工図の電子データ
・竣功検査復命書類の表面に、竣功検査復命書の添付書類一覧表を添付のうえ、検査官へ提出のこと。
・添付する順番を遵守すること。
・添付する書類には、ﾁｪｯｸ欄へ○を記入し、添付不要欄には斜線を引くこと。
・検査官へ提出する書類は１番～３０番、竣功検査復命の決裁の伺い書類は１番～１０番とする。

## 出来形
出来形管理図表の記入要領
1 | 各工種共通
| （イ） | 施工延長ならびに測点間距離
| （ロ） | 縦横断測定値
| （ハ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度（ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰ値）
| （ニ） | 主たる工事が鋼材使用の場合のﾐﾙｼｰﾄ
2 | 道路改良工事
| （イ） | 共通の（イ）～（ニ）
| （ロ） | 横断測定値（幅員を含む）
| （ハ） | 曲線部分 I．A （Intersection Angle 交角）の値
| （ニ） | 構造物の計画高と実施高
| （ホ） | 路盤工の厚さ
3 | 舗装工事
| （イ） | 共通の（イ）～（ニ）
| （ロ） | 横断測定値（幅員を含む）
| （ハ） | アスファルト抽出結果表（合格判定計算表）
| （ニ） | 平坦性の測定結果値
4 | 橋梁工事
| （イ） | 共通の（イ）～（ニ）
| （ロ） | 横断測定値（幅員を含む）
| （ハ） | 下部工B.M高さに対する実測値
| （ニ） | 径間（支間）測定値
| （ホ） | 斜橋の場合の角度測定値
| （ヘ） | 取合道については、道路改良並びに舗装工事に準ずる。
5 | 河川工事
| （イ） | 共通の（イ）～（ニ）
| （ロ） | 河床縦断及び河巾
| （ハ） | 根固捨石の横断図（測定横断図）
（水中工事の場合必要）
| （ニ） | 樋門水門の計画高、実測高の対照表
6 | 海岸工事
| （イ） | 共通の（イ）～（ニ）
| （ロ） | 根固捨石の横断図（測定横断図）
| （ハ） | 樋門・水門の計画高、実施高の対照表
7 | 砂防工事
| （イ） | 共通の（イ）～（ニ）
| （ロ） | 河床縦断高及び川幅
| （ハ） | 堰堤工事については主要部分の出来形、及び天端実施高
8 | 港湾工事
| （イ） | 共通の（イ）～（ニ）
| （ロ） | 浚渫については横断図又はｴｺｰ記録の写し
| （ハ） | 根固捨石の横断図
| （ニ） | 電気防蝕の結果表
| （ホ） | 物揚場の計画高・舗装厚
| （ヘ） | 特殊工事の計画高と実施高
9 | 建築工事
| （イ） | 完成図書
| （ロ） | 仕上げ決定表